## Plan de actividades
Nombre del proyecto: Certificación ILUO en soldadura robótica GMAW | [5 empty] | Diego Adair de León Márquez · Tenneco Aguascalientes · 1 ago 2026 a 1 ene 2027
HOY
Item | Actividad | Nivel | Estado | Responsable | Status | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
[6 empty] | 03 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 07 sep | 14 sep | 21 sep | 28 sep | 05 oct | 12 oct | 19 oct | 26 oct | 02 nov | 09 nov | 16 nov | 23 nov | 30 nov | 07 dic | 14 dic | 21 dic | 28 dic
NIVEL I — FUNDAMENTOS DE SOLDADURA · 9 habilidades · 4 h · examen teórico 8.0
1 | Seguridad de soldadura y de celda robótica | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
2 | Equipo GMAW: fuente, alimentador, antorcha, consumibles | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
3 | Mecanismos de transferencia de metal | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
4 | Variables del proceso y variables esenciales (CES §9) | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
5 | Discontinuidades de GMAW y límites por clase (CES §16) | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
6 | Geometría de las juntas soldadas | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
7 | Posiciones de soldadura | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
8 | Simbología de soldadura (AWS A2.4 e ISO 2553) | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
9 | Documentos de control: WPS, PQR, hoja de parámetros | I | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Septiembre 28 sep to Octubre 12 oct
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
10 | Examen teórico, mínimo 8.0 |  | Pendiente | Fernando Robledo (tutor de planta) | Plan | bar: Octubre 19 oct
Real
NIVEL L — EJECUCIÓN EN LA CELDA · 5 habilidades · 8 h · validación en piso
11 | Validación de parámetros contra WPS y hoja de parámetros | L | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Octubre 05 oct to Noviembre 23 nov
Real | bar: Agosto 24 ago to Septiembre 21 sep
12 | Identificación de discontinuidades y defectos | L | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Octubre 05 oct to Noviembre 23 nov
Real | bar: Agosto 24 ago to Septiembre 21 sep
13 | Ajuste de variables esenciales: corriente, WFS, voltaje, velocidad | L | Dominado | Diego de León | Plan | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
Real | bar: Agosto 10 ago to Septiembre 21 sep
14 | Interpretación de simbología de soldadura en plano | L | Dominado | Diego de León | Plan | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
Real | bar: Agosto 17 ago to Septiembre 21 sep
15 | Cambio de consumibles: punta, liner, tobera, difusor, rodillos | L | Dominado | Diego de León | Plan | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
16 | Validación en piso del nivel L |  | Pendiente | Fernando Robledo (tutor de planta) | Plan | bar: Noviembre 30 nov
Real
NIVEL U — PROGRAMACIÓN · 3 habilidades · 8 h · examen práctico
17 | Creación de programa nuevo de soldadura | U | Parcial | Diego de León | Plan | bar: Octubre 05 oct to Noviembre 09 nov
Real | bar: Septiembre 07 sep to Septiembre 21 sep
18 | Crear programa en SKS | U | No iniciado | Diego de León | Plan | bar: Octubre 26 oct to Diciembre 07 dic
Real
19 | Asignar parámetros de soldadura (SKS / Miller) | U | No iniciado | Diego de León | Plan | bar: Octubre 26 oct to Diciembre 07 dic
Real
20 | Examen práctico del nivel U |  | Pendiente | Fernando Robledo (tutor de planta) | Plan | bar: Diciembre 14 dic
Real
NIVEL O — ENSEÑAR Y MEJORAR · 6 habilidades · 20 h · validación de implementación
21 | Capacitar a personal nivel 2 o 3 | O | No iniciado | Diego de León | Plan | bar: Diciembre 14 dic to Diciembre 28 dic
Real
22 | Implementación de ideas de mejora | O | No iniciado | Diego de León | Plan | bar: Noviembre 16 nov to Diciembre 21 dic
Real
23 | Problem solving: 7 básicos, 5W+2H, 8D, Ishikawa | O | No iniciado | Diego de León | Plan | bar: Noviembre 30 nov to Diciembre 21 dic
Real
24 | GD&T | O | No iniciado | Diego de León | Plan | bar: Noviembre 30 nov to Diciembre 21 dic
Real
25 | Cierre de órdenes del ANDON | O | Dominado | Diego de León | Plan
Real | bar: Agosto 10 ago to Septiembre 21 sep
26 | Lean Manufacturing | O | No iniciado | Diego de León | Plan | bar: Noviembre 30 nov to Diciembre 21 dic
Real
27 | Validación de implementación del nivel O |  | Pendiente | Fernando Robledo (tutor de planta) | Plan | bar: Diciembre 28 dic
Real
FUERA DE LA MATRIZ ILUO
28 | Proyecto de integración con ingeniería | X | En curso | Diego de León | Plan | bar: Agosto 03 ago to Noviembre 23 nov
Real | bar: Agosto 03 ago to Septiembre 21 sep
Leyenda
Plan · y actividad impartida en línea
Real · lo que efectivamente ocurrió
Actividad que se imparte fuera de línea, en aula
Hito de evaluación
Avance por nivel
| Nivel | Total | Dominado | Parcial | Sin iniciar
| Nivel I | 9 | 0 | 9 | 0
| Nivel L | 5 | 3 | 2 | 0
| Nivel U | 3 | 0 | 1 | 2
| Nivel O | 6 | 1 | 0 | 5
| Total de la matriz | 23 | 4 | 12 | 7
Fuente de los estados: autoevaluación de Diego de León al 22 de septiembre de 2026, pendiente de validar con el tutor de planta.